21年度公立医院改革项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

- 我院公立医院综合改革项目自评得分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标20分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

- 2021年我院收到市财政划拨公立医院补助资金128万元，截止到21年12月底资金已使用完毕。

2.完成的绩效目标。

- 患者平均住院日5.99天低于目标值（6.5天）,较上年同期的6.41下降了0.42天；

- 百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料的费用为12.43元低于目标值（12.50天），较上年同期的12.77元下降了0.34元；

- 重点监控合理用药药品收入占比为4.59%低于目标值（6%），较上年同期的8.28%下降3.69%；

3.未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

我院坚持把维护人民健康权益放在第一位，立足患者满意、职工满意、社会及政府满意这四个着力点，着力从改善就医环境、优化服务流程、提高诊疗水平、降低医疗费用入手，全面实施基本药物制度，实施能力提升工程，持续改善医疗服务，形成了群众满意与事业发展互促共进的良好局面。

2019年，获得国家节约型公共机构示范单位和湖北省公共机构节能示范单位称号，并成功入围国家级母婴安全优质服务单位名单，成为全省唯一入选的地市级医院，也是黄石地区唯一入选医院。

2020年在全省创建平安医院活动中，我院作为表现突出集体被湖北省卫生健康委在官网通报表扬。

2021年被市卫健委评为平安医院建设优秀单位。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

持续加大公立医院改革力度，深入推进临床与保健业务的融合，以创建妇儿区域医疗中心为契机，不断提升妇幼健康联盟平台影响力，促进区域妇幼医疗保健水平整体提升。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：21年度公立医院改革项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

- 患者平均住院日在6.5天以内；百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料的费用低于12.50天；重点监控合理用药药品收入占比低于6%。

- 简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

- 探索运行新机制，建立现代医院管理制度

- 精益化管理推进薪酬制度改革。

- 推行公立医院人事制度改革，根据《鄂东医疗集团关于开展岗位聘用动态调整的通知》和《黄石市妇幼保健院岗位聘用考核试点工作实施方案（试行）》文件精神，坚持“科学合理、精简效能、按需设岗、按岗聘用”的原则，充分体现岗位聘用动态的杠杆作用，激励专业技术人员立足岗位、干事创业。所有职工在同一考评体系下，打破身份壁垒，实行同工同酬，执行与岗位对应的考评体系绩效，向临床一线倾斜。通过试点改革，扩大了岗位基数，打通了在编和聘用的岗位身份，让聘用人员在单位工作更有归属感和责任感，调动了全体员工干事创业的积极性；开辟了学科骨干的晋级上升通道，激发了人员自我成长建设能力。

- 建章立制，完成医院章程制定

- 医院根据《关于加强公立医院党的建设工作的意见》、《关于开展制定医院章程试点工作的指导意见》等国家规范性文件，结合医院实际，制定并印发了《黄石市妇幼保健院章程》，章程涵盖医院性质、办医宗旨、功能定位、办医方向、管理体制、经费来源、组织结构、决策机制、管理制度、监督机制、文化建设、党的建设、群团建设，以及举办主体、医院、职工的权利义务等内容，并以章程为引领，探索形成科学合理的运行和治理机制，不断提升医院管理规范化、精细化、科学化水平；2019年至2021年修订、制定《鄂东医疗集团市妇幼保健院绩效考核指标管理办法》等制度文件50个，进一步完善权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理体系，提高医院运行效率。

- 加快医联体建设，推进分级诊疗工作

- 立足巩固我院的基层保健工作，开展全方位的特色服务活动，为提高我院影响和经营效益提供支持。通过各种常态化活动深入宣传孕产妇卫生保健知识，主动服务、精准服务。制定了完善的活动计划，科学分工摊派、责任安排到人，贯穿于全年始终。在各个社区、企业、学校等单位对外宣传上,发放宣传资料、院报 10000 余份；开展进社区、进企业“健康知识讲座”活动40场 ，参课人数1500余人次；开展下乡“送医、送药、送健康”大型义诊活动27次，参加人数4300人次，及时缓解了部分群众就医难的问题，组织全市社区计生专干开展“母乳喂养及优生优育”的专项培训活动，有效提升了基层计生工作者理论素质和产妇的卫生保健技能，强化了服务基层意识。

- 我院充分发挥健康联盟平台，依托黄石市妇幼保健院特色专科和优势技术的辐射功能，以妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务等为切入点，推动优质资源下沉。组织开展主专题培训会加强基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平。3月19日，黄石市妇幼健康联盟举办的首届“基层医院儿科多发疾病诊疗技术”培训班在黄石市妇幼保健院隆重开班，来自联盟各成员单位的儿科、新生儿科、小儿外科等相关学科的100多名医务人员参加学习；2021年4月16日、4月23日由黄石市卫健委、黄石市总工会主办，黄石市妇幼健康联盟、黄石市妇幼保健院共同承办的“黄石市首届会阴切开与裂伤修复缝合技术技能大赛”分别于在黄石市妇幼保健院举行初赛、决赛。本次大赛共32支代表队伍参赛，其中一级助产机构9家、二三级助产机构23家。本次大赛通过技术比武、以赛促学提高助产服务能力，建立联盟更加紧密的协作机制，促进我市助产服务水平稳步提升。通过城区4位健康联盟联络员将辖区妇幼健康工作存在的问题向黄石市卫健委妇幼健康科汇报，市卫健委妇幼健康科将督查具体情况进行全区通报，对项目工作落后的卫生院、中心和站进行通报批评，并由分管领导对机构负责人进行了约谈，要求限期对存在的问题进行整改落实，推动了妇幼健康工作的开展。

- 以常见病、多发病、慢性病为突破口，目前医院已与11家上级医院、48家周边乡镇卫生院、城区卫生服务中心签订了“双向转诊协议书”，已有72家医疗机构与我院建立“妇幼联盟”关系。2021年我院向上级医院转送危急重症孕产妇和新生儿61人次，各联盟单位上转我院224人次，我院下转各联盟单位16人次，坚持科学就医、方便群众、提高效率、完善双向转诊程序，逐步实现不同级别医疗机构之间的有序转诊。

- 根据市卫健委的统一部署，分批次向下陆区卫健委报送片医人选名单，相关人员按照社区的相关要求，深入包保片区开展入户巡诊，医疗咨询等工作。

- 深化药品、耗材领域改革

我院按照医改要求准时启动药品、耗材零差率销售，新收费标准执行到位。医院药品、医用试剂耗材、高值医用耗材统一网采制度已落实。目前医院建立了完善的药事管理制度、规范的医院用药目录、适合院情的药品采购供应链流程，切实推行“两票制”，药品、普通医用耗材采购和全部高值耗材已实行网上集中招标采购、执行国家招标价、统一配送，并严格执行备案、应急等药品、耗材采购管理制度药品耗材配送能确保及时到位，有效保障临床使用。严格管控高值耗材使用。实行高值耗材采购、领用、追踪服务的全信息化管理，加强耗材申领的审核机制，将高值耗材申领对应到具体医务人员，定期对耗材使用科室和金额等情况进行双排名及公示，接收监督。2021年我院高值耗材使用品种仅有10余种，远低于同类医院。同时医院按照卫健委的统一部署，切实落实带量采购政策，已完成3批次涉及39个品种的带量采购工作。目前医院基本药物配备使用品规和金额比例分别为51.36%；26.67%达到上级要求。

- 着力品质提升、持续改善医疗服务

- 重点专科建设

2019年小儿外科于二月份被确定为“湖北省三级医院省级临床重点建设专科”，这是继我院新生儿科成功创建为省级三级医院临床重点专科后，学科建设取得的新突破。此外，在市级临床重点专科（第七周期）建设方面，我院共有七个专业参与评审，最终产科、儿科、康复医学科、检验科、临床药学、临床护理被确定市级临床重点专科，妇科被确定为市级临床重点建设专科，实现了妇儿系列医疗保健重点学科全覆盖。与此同时，七月份，我院成功入围2018年度国家级母婴安全优质服务单位名单，成为全省唯一入选的地市级医院，也是黄石地区唯一入选医院。

2020年成功通过市级危重孕产妇救治中心、新生儿救治中心的评审验收，持续完善危重孕产妇及新生儿救治网络，提升危重孕产妇救治中心、新生儿救治能力。组织超声医学科参与第七周期市级临床重点专科评审，开展“安全产房”创建工作，继实现了妇儿系列医疗保健重点学科全覆盖后，稳步推进医技科室重点专科建设工作。

2021年省级三级医院临床重点专科申报再获新突破，我院产科、儿科成功通过省级三级医院临床重点专科评审，在全省地市州妇幼保健院中尚属首家。超声医学科成功通过第七周期市级临床重点专科评审，继实现了妇儿系列医疗保健重点学科全覆盖后，稳步推进医技科室重点专科建设工作。新生儿科，妇科经市卫健委考核，获得市级临床医疗质控中心优秀等次，召开首届黄石市新生儿医疗质量控制管理与发展研讨会，进一步发挥我院作为黄石市新生儿质控中心依托机构的引领作用，推动我市新生儿健康事业的发展，提升新生儿健康服务能力，促进新生儿疾病规范化诊疗，切实落实专科同质化管理标准，完善本辖区新生儿急危重症急救、会诊、转诊网络等体系建设，促进新生儿科诊疗行为的标准化、规范化和科学化；为推动鄂东地区儿童过敏性疾病的防治工作水平提升，促进儿童过敏反应学科的建设与发展，服务广大儿童过敏性疾病患者，我院于4月28日正式成立了鄂东地区首个“儿童过敏反应科”；为进一步加快医院专科建设发展，发挥各学科特色优势，最大限度方便患者诊疗，先后在儿科、产科增设儿童营养、内分泌、过敏反应、抽动障碍、妊娠期高血压、早孕等专病门诊，着力打造专病专治，精准治疗的医疗服务模式；开展系列中医药临床保健培训活动，制定中医专业人才培训计划在全院范围内营造中医药氛围；协同劲牌持正堂药业，结合医院实际需求开展中药配方颗粒业务，完成生化汤协定方的套餐设置，加快儿童中西医结合诊疗服务模式，在儿童保健科设立中医儿保门诊，大力推行小儿推拿、针灸、药浴拔罐等适宜技术，充分发挥中医协同诊疗作用。11月14日，成功举办湖北省小儿外科医疗质量控制中心鄂东黄石行公益活动，组织开展为期一天的查房、义诊、技术讲座等系列公益活动，持续助力我院小儿外科诊疗水平提升。

- 改善医疗服务行动

- 贯彻落实全市“思想破冰 引领发展”主题活动精神，制定了改善医院服务质量工作方案，自查自纠阶段各责任部门共自查项目41项，建立问题台账27个；整改阶段督导小组组长带领相关科室责任人深入细致的督导检查，进一步查证是否找准问题、是否改进措施切实可行、是否整改落实到位。将督导检查贯穿于改善医院服务质量工作始终。其中优质护理工作亮点23条、改善就医流程6条。2021年门诊及病区的患者满意度得到了全面的提升。与此同时，不断推广预约挂号及改善支付方式，并从5月份开始积极推广二维码扫码支付，并取得了实效。并在钟楼院区倾力推出义诊活动，所有普通门诊预约挂号免挂号费，截止2021年预约挂号率达到45.43%。

- 加大信息化建设力度。上线智慧医院系统，在微信、支付宝上可实现预约、挂号、缴费、报告查询、停车等服务；上线诊间扫码支付功能，患者扫描单据上的二维码即可快速实现缴费；更新了新版自助机，给患者提供更便利的自助服务平台；建立了线上自助核酸预约渠道，患者无需进入医院即可预约核酸检测服务，减少排队等候时间与交叉感染的风险；大大提高了患者服务的便利性，优化了就诊方式，改善了服务流程。

- 积极推动日间手术发展，于2018年建立了本院的日间手术实施方案及出院评估随访、知情同意等一系列相关制度内容，并首先于小儿外科成功开展了小儿腹股沟疝的日间手术模式，在进一步拓展了我院小儿外科区域影响力的同时，以小儿疝气日间手术为推手，逐步加快了本院日间手术模式的发展，2019年，新增“输卵管造影”和“无痛宫腔镜检查”两项妇科日间手术病种，2021年新增“微创乳腺旋切”一项外科日间手术病种，进一步丰富我院日间手术项目覆盖范围。除此之外，医院通过制定《日间手术路径表单》标准化日间手术的治疗模式与治疗程序，实现了优质医疗资源的合理分配和高效应用，在切实保证日间手术质量与安全的前提下，进一步缩短患者住院时间，降低住院费用，为患者提供短、平、快式的新型医疗服务。

- 医院深度推进临床路径管理工作，严格要求医务人员按医疗规范和医疗指南为每个住院患者制定合理的治疗方案，目前全院已实行10个临床路径，实现了每个临床科室、每个病区至少执行一个临床路径的三级妇幼评审标准。不仅如此，以创建HIMSS6为契机，我院临床路径系统进行深度集成的升级改造，旨在对临床路径实施过程中的相应版块如用药选择、医嘱开具进行监管限制，实现临床路径功能的深入体现。

- 坚持处方点评报告制度，医院建立了药品用量预警和处方点评制度，对药品使用情况实行动态监控。每季进行一次药品点评，促进临床规范合理用药。为了加强医疗处方的管理，防止临床滥用药物的现象发生，规范医务人员的处方行为，院医务科、药剂科每月开展抗菌药物点评活动，重点检查临床用药情况，是否存在处方书写不规范、用药不合理，开大处方等不规范的诊疗行为，定期以业务通讯、质控简报等形式对不合理用药、大处方等现象进行通报，并对相关责任人进行诫勉谈话，进一步规范医疗行为，持续改进医疗质量。

我院每月深入门诊及病区等科室，事实求实对医院的医德医风、服务质量、服务流程、环境卫生及节能减排等方面进行满意度问卷调查。同时对每月的数据进行汇总、分析及提出整改的问题。从而使我院近3年门诊及住院患者年度满意度较同期相比有明显的提升，呈现逐年上升。2020年较2019年门诊患者满意度提升了1.4%，住院患者满意度提升了2.3%。2021年较2020年门诊患者满意度提升了0.1%，住院患者满意度和2020年持平。为了更进一步提升我院医疗服务质量管理，今年我院将开展第三方满意度调研，公平、客观、准确的了解患者满意度，根据数据分析出具更全面的分析报告。同时今年将开展国家医管中心平台满意度数据采集。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

- 为进一步规范项目资金管理，确保此次项目绩效评价工作顺利进行。收到卫建委通知后，我院将此项工作作为重要政治任务来抓，及时成立了工作小组，由院财务科牵头开展绩效自评，对资金完成度、预算资金使用率进行全面评价，并结合日常监管掌握情况形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

- 2021年度财政公立医院改革专项补助预算数为128万，实际执行数为128万，执行率为100%。

- 2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

- 患者平均住院日5.99天低于目标值（6.5天）,较上年同期的6.41下降了0.42天；

- 百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料的费用为12.43元低于目标值（12.50天），较上年同期的12.77元下降了0.34元；

- 重点监控合理用药药品收入占比为4.59%低于目标值（6%），较上年同期的8.28%下降3.69%；

- 效益指标完成情况分析。

- 社会效益指标：社会影响力有所提升。

- 满意度指标完成情况分析。

- 服务对象满意度指标：患者满意度95%。

(四）上年度部门自评结果应用情况

（五）其他佐证材料

附件2

21年度公立医院改革项目自评表

单位名称：鄂东医疗集团市妇幼保健院   填报日期：

| 项目名称 |  | 公立医院改革专项补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 市卫健委 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 黄石市妇幼保健院 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 R 3、一次性项目 £ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 128 | 128 |  | 100% | 20 |  |  |
| 年度绩效目标1 （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 收入指标 | 百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料的费用 |  |  | 12.50元 | 12.43元 |  | 10 |
|  |  | 住院指标 | 患者平均住院日 |  |  | 6.5天 | 6天 |  | 10 |
|  |  | 合理用药指标 | 重点监控合理用药药品收入占比 |  |  | 6% | 4.59% |  | 10 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 |  |  | 有待提升 | 极大提升 |  | 30 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  | 20 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 目标已按期完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 我院坚持把维护人民健康权益放在第一位，立足患者满意、职工满意、社会及政府满意这四个着力点，着力从改善就医环境、优化服务流程、提高诊疗水平、降低医疗费用入手，全面实施基本药物制度，实施能力提升工程，持续改善医疗服务，形成了群众满意与事业发展互促共进的良好局面。 - 2019年，获得国家节约型公共机构示范单位和湖北省公共机构节能示范单位称号，并成功入围国家级母婴安全优质服务单位名单，成为全省唯一入选的地市级医院，也是黄石地区唯一入选医院。 - 2020年在全省创建平安医院活动中，我院作为表现突出集体被湖北省卫生健康委在官网通报表扬。 - 2021年被市卫健委评为平安医院建设优秀单位。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。