2021年度重大公共卫生服务和基本公共卫生服务项目自评结果

一、自评结论

**（一）自评得分。**

我市重大公共卫生服务和基本公共卫生服务支出项目自评得分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

**（二）绩效目标完成情况**

1.执行率情况。

**预防艾滋、乙肝、梅毒母婴传播项目:**2021年1-12月黄石城区、大冶市、阳新县“三病”检测23463人，检测率均达到100%。2021年1-12月黄石城区乙肝感染产妇分娩活产数共500例，接受补助362例。并对其中87例孕中、晚期血清HBV DNA≥2×105IU/ml或HBeAg阳性孕产妇所生儿童进行规范随访。2021年1-12月城区梅毒感染产妇共30例，均进行了规范随访，其中接受补助5例。对2021年1-12月3例艾滋病孕妇及3名所生儿童进行追踪随访，完成3名儿童HIV早期核酸检测。3名儿童出生48小时早期核酸检测均为阴性。

**新生儿疾病筛查:**2021年1-12月全市助产机构活产数19737人，新生儿疾病筛查人数19590人,筛查率99.26%。2021年1-12月筛查结果：葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症18人，轻度高苯丙氨酸血症1人，地中海贫血279人（ɑ地贫208人，β地贫67人，α和β同时缺失4 人），高TSH血症13人（需要药物治疗13人），先天性甲状腺功能减低症18人。所有阳性病例均进行跟踪管理及干预：确诊为高苯丙氨酸血症、甲状腺功能减低症和高TSH血症药物治疗的患儿均建立专用病历，专案管理；确诊为地中海贫血和葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症的患儿，对家长进行健康教育，门诊随访。 听力筛查：新生儿听力筛查人数18864人，筛查率95.58%。

**计划生育技术服务:**婚前检查、孕前优生检查：2021年1-12月份全市婚前免费医学检查人数10453人（目标任务数11700人），完成率89.34%；孕前优生健康检查人数9536人（目标任务数11864人），完成率80.38%。

2、完成的绩效目标。

2021年活产数23667人，5岁以下儿童死亡103人，死亡率为4.35‰,低于全省要求9‰；婴儿死亡56人，死亡率为2.37‰,低于全省要求7‰；孕产妇死亡3人,死亡率为12.68/10万,低于全省要求15/10万。

2021年黄石城区、大冶市、阳新县“三病”检测23463人，检测率均达到100%。

2021年1-12月全市助产机构活产数19737人，新生儿疾病筛查人数19590人,筛查率99.26%。

2、未完成的绩效目标。

2021年1-12月份全市婚前免费医学检查人数10453人，完成率89.34%；孕前优生健康检查人数9536人，完成率80.38%。

**（三）存在的问题和原因**

1、“两免”项目未完成目标任务。

1. 基层妇幼保健人员队伍不稳定，基层妇幼保健技术设备落后。
2. 全市妇幼健康信息化落后，上报系统较多，信息无法互通。
3. 居民对妇幼保健意识不强，普及妇幼卫生知识力度不够，效果不佳。
4. 基本公卫妇保、儿保人员流动性大，服务质量不高。

**（四）下一步拟改进措施**

**1、湖北省妇幼保健机构绩效考核指标持续改进。一是**对孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡原因进行分析，结合基层公共卫生工作进一步强化妊娠风险评估和高危五色管理，开展内科合并症、新生儿窒息等危急抢救知识的培训和技能操作培训，提高基层妇幼保健人员对内科合并症、新生儿科“危、急、重”症的识别能力。**二是**对医院中级以上职称卫生专业人员定期下基层医疗单位以妇幼联盟等形式进行的指导，落实签到制；争取在健康联盟联络员的带领对每家联盟单位指导不少于一次，了解医院医疗服务质量，发放各种保健宣传资料，征集患者需求，改进服务；在疫情防控时期，采取线上线下培训指导相结合的方式，提高辖区业务指导卫技人员参与率及妇幼保健人员培训覆盖率。

**2、加强辖区妇幼卫生项目及“323”攻坚行动工作考核督导。**定期对辖区各卫生行政管理部门及各医疗卫生机构进行督导考核，考核重点包括免费婚前检查和孕前优生项目、新生儿筛查、新生儿听力、心脏病筛查、儿童眼保健项目等。及时了解项目实施情况，并定期通报考核结果。对不配合项目推进工作的单位和个人，必要时进行约谈，责令其制定整改计划并付诸实施。通过督导考核持续推进妇幼卫生项目进展，同时切实履行我院作为黄石市出生缺陷防治中心职责，不断推进“323”攻坚行动出生缺陷综合防治工作。

**3、加强与基层妇幼保健人员密切联系，积极推动基本公卫项目开展。**在疫情防控常态化期间，各基层医疗卫生机构各项任务繁重，妇幼保健人员常常身兼数职，基本公卫项目进展缓慢。我们要加强与基层妇幼保健人员的紧密联系，一对一及时帮助解决项目执行中的技术难题，积极开展基本公卫培训新模式，确保基本公卫培训效果，切实提高基层服务能力。

**4、进一步提升医务人员参与科普积极性，加大健康宣教力度。**及时兑现每季度健康教育考核奖惩，激发医务人员个人的活力和动力，让越来越多的医务人员想做科普、能做科普，而且做得越来越好、越来越有成效。加大健康宣教力度，**一**是扩展媒体宣传渠道,特别是加大微信、QQ、短视频APP这些受众广的网络社交平台宣传妇幼保健项目，大力普及妇幼卫生健康知识,提倡健康生活方式，引导群众积极主动参加到妇幼健康项目当中；二是持续做好医院产前、产后随访工作及医院新技术、新项目和新设备的推广宣传，继续深入社区、企业、学校、托幼机构积极利用讲座、义诊、宣传单等多种形式开展活动，为广大群众提供优质医疗服务；三是要同时抓住医院5号楼搬迁、母乳喂养周等契机，联合市卫健委、市妇联、市教育局等部门，举办大型公益活动，扩大社会影响。

**5、加强托幼机构管理。**继续完成全市新申请托幼及托育机构卫生保健评审工作，督促不合格机构及时整改。计划开展全市保健医及保育员卫生保健培训工作，提升托幼及托育机构预防保健技能。同时加强与幼儿园沟通，在遵守防疫前提下，组织相关专家赴幼儿园开展健康知识讲座。抓好体检缺点儿童追踪工作，力争增设幼儿园体检项目，加大对我院新技术新业务的宣传推广。

**6、推动妇幼健康联盟建设，提高双向转诊率。**（1）建立双向转诊运行机制。制定医院《双向转诊管理办法》；建立医院、职能管理部门、临床业务科室层级管理制度，明确责任；临床科室成立双向转诊工作质控小组，兼职管理员负责科室转诊工作和质量控制。（2）落实双向转诊“三优惠”制度。建立转诊绿色通道和预约登记制度；实行转诊“三优惠”制度，确保病人“免挂号费、优先安排床位、优先做好救治准备”。（3）严格双向转诊工作管理。实行转入病人追踪和转回病人回访制度，明确管床医生在病人转回3天内进行电话回访和提出康复治疗指导意见；保健部每月追踪抽查下级医院和转回病人对转诊工作反映和对医疗服务意见。定期召开双向转诊专题会总结分析工作，研究制定改进推进措施。（4）举办联盟成员单位座谈会议及技能比赛，做到互通有无，优势互补，巩固联盟成员单位合作关系，扩大联盟影响。（5）定期下基层。院领导班子成员分片带专家下基层，充分发挥自身业务水平，临床经验丰富的优势，为推进基层妇幼服务能力提升做出帮扶。（6）依托危重孕产妇救治、新生儿危急重症救治两个中心，发挥危重孕产妇、新生儿救治的专科特色，转运高效的危重孕产妇和新生儿急救工作网络。

附件：2021年度基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目自评表（附后）

**二、佐证材料**

**（一）基本情况**

**⑴加强组织领导。**全市各级卫建委高度重视妇幼重大公共卫生项目和基本公共卫生项目工作，建立了项目领导小组，设立了项目管理办公室，负责项目组织的管理和实施。

**⑵制定项目方案。**根据省项目文件要求，结合我市实际，各级卫建委组织专家制定了重大公共卫生项目和基本公共卫生项目的实施方案。

**⑶加大妇幼公共卫生健康教育宣传。**

1、院内制定了规范的健康教育流程，建立患者（或家属）健康教育评估机制，在诊疗过程中，医护人员对患者饮食、心理等主要生活方式与危险因素以及文化风俗习惯等进行评估，通过系统化、多样化的宣教形式为患者提供改进健康、促进疾病好转的健康教育指导。患者出院时，给予患者（或家属）出院健康促进指导建议。患者出院后，继续通过患者随访等方式提供健康促进服务和康复指导。

2、特色健康教育活动。充分发挥健康联盟平台，依托黄石市妇幼保健院特色专科和优势技术的辐射功能，以妇女保健、儿童保健、孕产保健、计划生育技术服务等为切入点，推动优质资源下沉。⑴孕妇学校课堂：2021年共开展320期孕妇学校课堂，其中268期线下必修课和选修课，21期手工课，31期瑜伽课；线上云课堂9期， 直播课堂 4 期。受众22758人次 。 ⑵健康大讲坛： 开展电视门诊《健康大讲坛》9期。《健康大讲坛》栏目以传播医学前沿的最新动态、提倡积极健康的养生理念，介绍早期防病的实用高招、分析临床治疗的典型病例、共建和谐平等的医患关系为宗旨，每周三晚准时在黄石电视台都市频道现场直播，周四晚重播一次。⑶微信课堂：今年开展线上微信课堂33次 ，由骨干护士讲授育儿相关知识，并群接龙形式收集育儿问题，最后由医师进行答疑。⑷在城区开展9场次关于“基本公共卫生服务项目”、“药物合理应用”、“公卫人员妇幼报表指导”等培训，基层医疗人员参与600余人次。组织儿科、儿保科专家开展42场托幼机构的健康知识讲座，受众达3000余人。提升基层医疗卫生机构的妇幼卫生服务能力，让老百姓在家门口享受到优质高效便捷的保健特色服务。

3、加大妇幼公共卫生健康教育宣传。出台激励引导政策，形成健康科普工作合力，打造健康科普品牌。较好的完成了2021年妇幼保健机构绩效考核指标7工作任务—辖区健康教育活动覆盖率,健康教育科普前50个作品平均浏览量达39639人次；2021年更新湖北省基本公共卫生服务健康教育宣传栏及黄石市国家卫生城市健康教育宣传栏及科普宣传海报信息 80期；更新电子显示屏科普视频及宣传标语80余条；医院自媒体平台发表新科普共150余篇、地方媒体发表科普80余篇；申请印制控烟、疫情防控及妇儿相关健康教育宣传资料约30000余份，发放宣传资料20000余份。利用各类媒体资源，组织开展丰富多彩的健康宣教活动，实现线上线下联动，走进社区、学校、托幼机构、企业开展健康知识讲座共计77场，受众达3000余人；并在第七届全民营养周总结及表彰大会上，黄石市妇幼保健院荣获“ 全民营养周湖北省组织示范单位” 和“ 全民营养周湖北省优秀个人奖 ”共4个省级奖项。

**⑷依托妇幼健康联盟：**⑴优质服务，强化基层保健。2021年，发挥妇幼保健职能，积极促进联盟成员单位要加强合作联系，通过联盟平台、组织专家赴基层帮扶、构筑出生缺陷防控体系、免费培训等措施，积极推进孕产妇和新生儿重症救治两个中心建设，全方位帮助基层提升妇幼健康服务能力，把联盟打造为“强基层”的高地。为了扎实搞好相关事宜，有力巩固了联盟合作。一是为了加强基层妇幼保健人员的工作能力及业务水平组织开展主专题培训会。3月19日，黄石市妇幼健康联盟举办的首届“基层医院儿科多发疾病诊疗技术”培训班，来自联盟各成员单位的儿科、新生儿科、小儿外科等相关学科的100多名医务人员参加学习；二是组织黄石市“首届会阴切开与裂伤修复缝合技术技能大赛”。本次大赛共32支代表队伍参赛，其中一级助产机构9家、二三级助产机构23家。以赛促学提高服务能力的效果，真正打造出一支医技过硬的专业化医疗服务队伍，促使我市助产服务水平稳步提升。三是通过黄石4个城区季度妇幼公卫督导检查发现妇幼儿童健康管理工作严重滞后，黄石市卫健委妇幼科将督查具体情况进行全区通报，对项目工作落后的卫生院、中心和站进行通报批评，并由分管领导对机构负责人进行了约谈，要求限期对存在的问题进行整改落实。四是推进双向转诊。通过以常见病、多发病、慢性病为突破口，目前医院已与11家上级医院、48家周边乡镇卫生院、城区卫生服务中心签订了“双向转诊协议书”，76家医疗机构已与我院建立“妇幼联盟”关系。全年转至上级医院继续治疗患者61名，由下级基层医疗机构转入我院治疗患者224名，下转基层患者16名，分级诊疗工作初见成效。

⑵科室全体人员服务广大孕产妇，通过各种常态化活动深入宣传孕产妇卫生保健知识，主动服务、精准服务。制定了完善的活动计划，科学分工摊派、责任安排到人，贯穿于全年始终。在各个社区、企业、学校等单位对外宣传上,发放宣传资料、院报 10000 余份；开展进社区、进企业“健康知识讲座”活动41场 ，参课人数1500余人次；开展下乡“送医、送药、送健康”大型义诊活动27次，参加人数4300人次，及时缓解了部分群众就医难的问题，组织全市社区计生专干开展“母乳喂养及优生优育”的专项培训活动，有效提升了基层计生工作者理论素质和产妇的卫生保健技能，强化了服务基层意识。

**⑸开展项目培训。**为确保项目顺利实施，提高基层人员项目的服务能力，组织相关培训：

1、 2021年1月8日，组织开展2020年度全市孕产妇、新生儿安全管理会议,近70余人参加会议。

2、2021年9月15日，组织开展2021年上半年黄石市新生儿安全管理评审会议暨培训班,近90余人参加会议。

3、6月3日，黄石市“323”攻坚行动出生缺陷综合防治工作会暨培训会在黄石市妇幼保健院召开。省卫健委二级调研员王劲松、市卫健委副主任郑葆青、妇幼健康科副科长於军兰，市妇幼保健院执行院长袁明、副院长江鸿出席会议，各县（市）区卫健局分管局长、妇幼科科长，全市助产技术服务机构主要负责人、产科、儿科负责人等140余人参加会议。

4、5月21日在澄月中心举办公卫人员妇幼报表知识培训，23人参加培训会。

5、6月16日在203会议室召开2021年新生儿先天性心脏病筛查工作协调会。参会人员有执行院长袁明、分管院长江鸿、保健部负责人、产科主任、产科护士长、新生儿科主任、儿保科护士长、功能科等10人参加此次会议。

6、6月9日和6月15日组织医院专家分别在开发区太子卫生院、四棵卫生院开展《抗菌药物合理应用》、《国家基本药物政策》及《药事管理法规政策》培训会，近220余人参加培训。

7、7月20日下午，由保健部牵头，医务科、儿保科及新生儿科参与的学科建设工作协调会在行政楼205会议室召开，会议由保健部王忠红主任主持，副院长江鸿、胡长涛参会。

8、2021年7月23日、开发区·铁山区卫健局邀请我院院感办吴红英主任在鹿獐山社区卫生服务中心举办“医院感染预防与控制”健康知识培训会，提高辖区基层医疗机构全体医务人员安全防范意识参会人员22人。

9、7月21- 24日上午配合西塞山区卫健局在区行政服务中心7楼会议室举办2021年基本公共卫生服务项目培训包括孕产妇健康健康管理（刘冰清）、儿童健康管理（肖俊）、儿童中医药管理（钟闻文），培训人数；76人。

10、9月1日在四棵卫生院举办2021年国家基本公卫服务规范培训。刘冰清《孕产妇健康管理服务规范及培训测评》、肖俊《儿童健康管理服务规范》，参加人数：51人。

11、2021年9月15日组织妇保儿保专家赴黄石港区为100余名公卫人员进行基本公卫妇幼健康项目管理培训，并对基层医疗机构妇幼保健人员共计39人进行培训后考核测试。

12、11月17日，应西塞山卫健局邀请，组织妇保、儿保专家赴西塞山区八泉社区卫生服务中心进行基本公卫妇幼项目培训讲课，参加培训人员30人。

13、12月15日，应下陆区卫健局邀请，组织妇保、儿保专家赴下陆区东方社区卫生服务中心进行基本公卫妇幼项目培训讲课，参加培训人员66人。培训结束后组织从事妇保、儿保工作的26名公卫人员进行基本公卫妇幼项目能力测试，进一步了解培训效果，将公卫培训落到实处。

14、为进一步加强妇幼保健机构规范化管理，推进妇幼保健机构持续健康发展，充分认识妇幼保健机构绩效考核工作的重要性和必要性，2021年1月6日、1月25日、1月27日、3月19日、6月17日、9月18日、11月24日、12月28日分别在205会议室共召开8次绩效考核培训及协调会议。院领导、职能科室负责人、临床科室负责人等参加会议。

**⑹开展督导检查。**

1、2021年1月4-8日组织妇保、儿保专家对黄石港区16家社区卫生服务机构进行2020年基本公共卫生服务专项督导考核，并对考核中发现的问题进行现场指导。

2、2021年1月11-15日组织妇保、儿保专家对西塞山区18家社区卫生服务机构进行2020年基本公共卫生服务专项督导考核，并对考核中发现的问题进行现场指导。

3、2021年1月19-22日组织妇保、儿保专家对下陆区12家社区卫生服务机构进行2020年基本公共卫生服务专项督导考核，并对考核中发现的问题进行现场指导。

4、2021年2月24日-3月1日配合市卫健委在全市6个县（市）区抽查的12家卫生服务机构，组织妇保、儿保专家对2020年基本公共卫生服务妇幼项目工作完成情况进行专项督导考核，并对考核中发现的问题进行现场指导。

5、4月8日-4月14日，对黄石港区基层16家机构进行妇幼项目一季度自查考核。

6、2021年3月26日，配合市卫健委对大冶市、阳新县开展妇幼健康工作调研。郑葆青副主任带队赴大冶市妇幼保健院和阳新县下王村卫生室、浮屠镇卫生院、阳新县妇幼保健院，通过召开座谈会、听取汇报、现场查看等方式，调研妇幼健康各项工作落实情况，推进2021年妇幼健康重点工作、重点项目开展。

7、配合卫建委于5月17日对大冶市、阳新县开展 2020 年全市妇幼保健机构绩效考核质量控制工作。

8、配合市卫健委于 4月 15 日至 4 月 16 日对城区 19 家助产机构进行产科安全管理专项督查工作。

9、配合卫建委于6月10日开展 2021 年黄石市母婴保健技术服务现场考核与整改验收工作。

10、7月12-16日组织妇保、儿保专家完成黄石港区2021年上半年基本公卫妇幼项目16家单位督导检查工作。

11、2021年10月26-29日组织妇保儿保专家赴下陆区12家社区卫生服务中心（站）开展2021年1-9月份基本公卫妇幼项目督导检查，并对检查中发现的问题进行针对性指导。

12、2021年11月9日至12日配合市卫建委开展全市助产机构妇幼健康统计调查质量控制和出生缺陷综合防治等工作督查：及时发现和解决在实际工作中遇到的问题，确保各项妇幼卫生工作保质保量完成。

13、 2021年7月13日-15日，组织妇保儿保专家开铁区在四家卫生院1家鹿獐山社区卫生服务中心督导妇幼基本公卫。

14、2021年10月26日-28日，组织妇保儿保专家赴开铁区在四家卫生院1家鹿獐山社区卫生服务中心督导妇幼基本公卫。

15、12月20日-12月24日根据黄石港区卫生健康局的要求，按照《国家基本公共卫生服务规范》考核标准，对黄石港辖区16家社区卫生服务机构2021年基本公共卫生服务妇幼项目工作完成情况进行专项考核。

**（二）部门自评工作开展情况**

**⑴妇幼卫生信息：**按时完成全市妇幼卫生信息31种报表收集、汇总、审核、上报和反馈工作。每季度以《黄石市妇幼卫生统计监测简报》形式对各单位的妇幼卫生统计监测情况进行全市通报，督促各项工作的落实；重视质量控制，配合市卫健委组织全市性妇幼卫生信息质量控制检查。

**⑵重大公共卫生项目：**预防艾滋、乙肝、梅毒母婴传播项目2021年1-12月黄石城区、大冶市、阳新县“三病”检测23463人，检测率均达到100%。2021年1-12月黄石城区乙肝感染产妇分娩活产数共500例，接受补助362例。并对其中87例孕中、晚期血清HBV DNA≥2×105IU/ml或HBeAg阳性孕产妇所生儿童进行规范随访。2021年1-12月城区梅毒感染产妇共30例，均进行了规范随访，其中接受补助5例。对2021年1-12月3例艾滋病孕妇及3名所生儿童进行追踪随访，完成3名儿童HIV早期核酸检测。3名儿童出生48小时早期核酸检测均为阴性。

**⑶基本公共卫生项目：**每年配合市卫健委派妇产科和儿保专家到各个城区进行孕产妇和儿童系统管理督导和检查一次，并定期对相关人员进行基本公卫服务项目规范培训；每年对各城区基本公共卫生妇幼健康项目进行专项督导和检查两次，对检查中发现的问题，现场指导培训和反馈，督促整改。

**1、增补叶酸预防神经管缺陷项目：**完成2021年全市增补叶酸预防神经管缺陷项目采购审批发放报销工作。2021年1-12月全市叶酸增补项目发放24302人，完成全年任务的110.46%，其中黄石城区发放叶酸4236人，完成率141.2%；大冶市发放叶酸11850人，完成率107.73%；阳新县发放叶酸8216，完成率102.7%。

**2、贫困妇女“两癌”检查项目：**2021年1-12月全市贫困妇女“两癌”免费检查项目（任务量大冶1700人，阳新7500人）：大冶市乳腺癌检测1714人，完成率为100.82%；宫颈癌检测1714人，完成率为100.82%；乳腺癌可疑0人,确诊0人；宫颈癌可疑0人；确诊2人。阳新县“两癌”各已检测7574人，完成率为100.99%；乳腺癌可疑0人，确诊1人,宫颈癌可疑0人，确诊2人。

**⑷新生儿疾病筛查工作:**2021年1-12月全市助产机构活产数19737人，新生儿疾病筛查人数19590人,筛查率99.26%。2021年1-12月筛查结果：葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症18人，轻度高苯丙氨酸血症1人，地中海贫血279人（ɑ地贫208人，β地贫67人，α和β同时缺失4 人），高TSH血症13人（需要药物治疗13人），先天性甲状腺功能减低症18人。所有阳性病例均进行跟踪管理及干预：确诊为高苯丙氨酸血症、甲状腺功能减低症和高TSH血症药物治疗的患儿均建立专用病历，专案管理；确诊为地中海贫血和葡萄糖6磷酸脱氢酶缺乏症的患儿，对家长进行健康教育，门诊随访。 听力筛查：新生儿听力筛查人数18864人，筛查率95.58%。

**⑸“323“项目工作**

**1、 0-6岁儿童眼保健和视力检查项目：**2021年0-6岁儿童眼保健和视力检查人数：黄石港区完成10674人，完成率90.01%；西塞山区完成10413人，完成率90.01%；下陆区18049人，完成率90.01%；铁山区完成1654人，完成率89.99%；大冶市完成65183人，完成率93.27%，阳新县完成81865人，完成率90.1%。

**2、新生儿先天性心脏病筛查项目：**2021年1-12月全市项目单位活产数6823人，先天性心脏病筛查人数6563人，筛查率达到96.19%（目标筛查率91%）,筛查阳性91人，其中71人已接受心脏超声检查，确诊24例，先心发病率0.35‰，治疗0人（转上级机构治疗）。

**3、0-6岁儿童血管瘤筛查项目：**2021年1-12月共计上报115例：黄石妇幼上报114例，汪仁镇卫生院上报1例。

**⑹计划生育技术服务：**

**1、婚前检查**2021年1-12月份全市婚前免费医学检查人数10453人（目标任务数11700人），完成率89.34%。

**2、孕前优生检查：**孕前优生健康检查人数9536人（目标任务数11864人），完成率80.38%。

**（三）绩效目标完成情况分析**

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年基本公共卫生项目195万，重大公共卫生项目100万，计划生育服务3万，执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

我市孕产妇死亡率及5岁以下儿童死亡率均低于全省要求；

预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播孕检测率完成率为100%，为孕产妇提供三病的综合防治服务，最大程度地减少因艾滋病、梅毒、乙肝造成的儿童感染，提高产量妇女、儿童的生活质量及健康水平。

我市新生儿疾病筛查率为99.26%；新生儿听力筛查率为95.58%。开展免费新生儿疾病筛查项目，可以做到早发现、早治疗，可以显著提高治疗效果，降低儿童死亡率和病残率，改善预后，提升患儿生活质量，减小家庭和社会经济负担。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：1、对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸，目标人群叶酸服用率达90%以上。神经管缺陷发生率逐步降低，出生人口素质稳步提高。2、2021 年贫困妇女“两癌”检查项目均超额完成。全面普及“两癌”防治知识，增强了农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。

1. 满意度指标完成情况分析。

预防艾滋、乙肝、梅毒母婴传播项目知晓率100%；免费婚前医学检查及免费孕前优生健康检查项目知晓率100%。

1. **上年度部门自评结果应用情况**

我市重大公共卫生服务和基本公共卫生服务支出项目自评得分为100分，其中：预算执行情况20分，产出指标40分，效益指标20分，满意度指标20分。

附件2

2021年度基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目自评表

单位名称： 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重大公共卫生项目及基本公共卫生项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市卫健委 | | | | 项目实施单位 | | | 黄石市妇幼保健院 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 □ 2、市直专项 ☑ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 重大公共卫生项目 | 100 | 100 | | | 100 | 10 | | |
| 基本公共卫生项目 | 195 | | 195 | | 100 | 8 | | |
| 计划生育服务 | 3 | | 3 | | 100 | 2 | | |
| 年度绩效目标1  （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 年初目标值（市级指标） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 孕产妇死亡率 | 3人 | | | | 15/10万 | 12.68 | | 5 |
| 5岁以下儿童死亡率 | 103人 | | | | 9‰ | 4.35% | | 5 |
| 婴儿死亡率 | 56人 | | | | 7‰ | 2.37% | | 5 |
| 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | 23463人 | | | | 100% | 100% | | 5 |
| 新生儿疾病筛查率 | 19590 | | | | ≥98% | 99.26 | | 5 |
| 新生儿听力筛查率 | 18864 | | | | ≥90% | 95.58 | | 5 |
| 免费婚检完成率 | 10453人 | | | | ≥70% | 89.34 | | 5 |
| 免费孕检完成率 | 9536人 | | | | ≥80% | 80.38% | | 5 |
| 效益指标 | 增补叶酸预防神经管缺陷项目 | 24302人份 | | | | 100% | 110.46% | | 10 |
| 贫困”两癌”检查项目 | 大冶两癌1714人； 阳新两癌7574人 | | | | 100% | 100% | | 10 |
| 满意度指标 | 预防艾滋、乙肝、梅毒母婴传播项目知晓率 | 23463人知晓 | | | | 100% | 100% | | 10 |
| 免费婚前医学检查及免费孕前优生健康检查项目 | 婚前检查10453人；孕前优生检查9536人 | | | | 100% | 100% | | 10 |
| 总分 | 100 | | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | “两免”项目未完成目标任务。目标人群数较2020年增加。加之社区计生服务宣传、协调工作不到位。计划怀孕的夫妇对孕前优生项目不了解。社区协调沟通工作不细致，计划怀孕的夫妇未按预约时间来检查。 | | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 两免项目措施：①加强宣传，保障育龄群众健康开展各种形式为主体宣传活动，针对目标人群，坚持宣传与服务相结合。②定期对辖区各卫生行政管理部门及各医疗卫生机构进行督导考核，及时了解项目实施情况，并定期通报考核结果。 | | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。